Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Берлинская основная общеобразовательная школа»
Зырянского района
Приложение №1
        к приказу №
  от _____________
Примерный график
работ по внедрению ЭЖ.
№	Содержание работ	Срок	Результат	Ответственный
	Анализ текущего состояния.	до 15.07.2018 г.	Оптимальные условия	Моисеев А.В.
	- уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ	до 15.07.2018 г.		И.О. директора Михеенко Т.Г.
	- Техническое оснащение образовательного учреждения	до 15.07.2018 г.	Оптимальные условия	И.О. директора Михеенко Т.Г.
	- Расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним	до 1.09.2018 г.	Оптимальные условия	Учитель информатики Моисеев А.В.
	Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ, разработке нормативного и регламентационного обеспечения	до 1.09.2018 г.	Приказы ОУ	И.О. директора Михеенко Т.Г.
	Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ.	до 15.08.2018 г.	Справка	Учитель информатики Моисеев А.В.
	Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными	до 1.09.2018 г.	Отчёт	Заместитель директора Моисеев А.В.
	Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ	15.08.2018 г.	Приказ	И.О. директора Михеенко Т.Г.
	Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты	до 15.08.2018 г.	Изменение ЛА	И.О. директора Михеенко Т.Г.
	Обсуждение подготовленных документов на административном совещании (собрании трудового коллектива)	30.08.2018 г.	Утверждение ЛА	И.О. директора Михеенко Т. Г., заместитель директора Моисеев А.В.
	Организация обучения педагогических сотрудников работе в ЭЖ	Август 2018 г.	Повышение компетентности сотрудников ОУ	Учитель информатики Моисеев А.В.
	Получение согласия на обработку персональных данных	Сентябрь 2018 г.		Завуч Моисеев А.В.
	Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД	Сентябрь 2018 г.		Учитель информатики Моисеев А.В.
	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД	Сентябрь2018 г.		Учитель информатики Моисеев А.В.
	Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы.	Ежедневно		Учителя-предметники
	Контроль над организацией работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Весь период работы		Михеенко Т. Г., Моисеев А.В.
	Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Ежеквартально	Отчеты по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Учитель информатики Моисеев А.В.